## PREPARATION
AVANT LA MANIFESTATION
1 | S'assurer de la disponibilité de l'infrastructure nécessaire à la réalisation de l'événement
2 | adresser au service animation les documents nécessaires si besoin en matériel (4 mois avant)
3 | si necessaire faire la demande d'ouverture d'un débit de boisson temporaire (2 mois avant)
4 | commencer à faire la publicité nécessaire (réseaux sociaux, affichage municipal, journal local, journal régional, flyers etc…)
5 | si besoin de matériel spécifique non fourni pour le service des sports ou la vie associative, faire faire des devis (4 mois avant)
6 | si besoin de la tente du SPUC OMNISPORTS, remplir la demande au moins 3 mois avant pour être sur qu'elle soit libre
7 | si besoin de sono extérieur ou de DJ faire la demande pour bloquer les dates
8 | si déplacement de gros matériel prêté par un autre club ou association, prévoir la location du ou des véhicules
9 | faire le point sur la liste des achats à faire 48 heures maxi avant la manifestation
10 | faire un état des stocks avant et après la manifestation pour faire le bilan
11 | prévoir une ou plusieurs caisses et s'assurer d'avoir de la monnaie
12 | faire passer le planning à tous les bénévoles afin qu'ils puissent s'inscrire
13 | si besoin faire un dossier de demande de subvention pour l'organisation de la manifestation auprès du conseil départemental (4 mois avant)

## pendant la manifestation
Postes | Buvette | Crèpes | Frites | Entrées | Locations patins | sécu sur piste | installation matériel
Horaires
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30
20h00
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30
23h00
23h30
mettre votre nom en face du ou des horaires vous convenant

## Roller Day 24 juin (hidden)
Postes | Buvette | Crèpes | Frites |  | Locations patins |  | Rangement / Mise en place
Horaires
9h00 | [6 empty] | Annabelle
9h30 | [6 empty] | Annabelle
10h00
10h30 |  |  |  | françois
11h00 |  |  |  | françois
11h30 |  |  | Délila | françois
12h00 |  |  | Délila | françois
12h30 |  |  | Délila | françois
13h00 |  |  | Pierre | Patricia
13h30 |  |  | Pierre | Patricia
14h00 |  |  | Pierre | Patricia | Valérie | Pascal
14h30 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
15h00 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
15h30 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
16h00 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
16h30 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
17h00 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
17h30 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
18h00 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
18h30 |  |  |  |  | Valérie | Pascal
19h00
19h30
20h00
Présents pour le rangement après l'auberge espagnole :
Romain
Amaelle
AurelieT.
Pierre
Patricia
Délila
Fred